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УКРАЇНА
ВЕРХОВИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
  Р І Ш Е Н Н Я № 1002
від  21 серпня  2026 року
селище  Верховина
 


Про затвердження плану заходів 
щодо складання проєкту бюджету 
Верховинської селищної територіальної
громади на 2027 рік 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75ˡ Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», Бюджетного регламенту Верховинської селищної територіальної громади, виконавчий комітет Верховинської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити      план      заходів    щодо    складання     проєкту     бюджету Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік (далі – План заходів), що додається.
2. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступнику селищного голови, начальникам відділів селищної ради, розпорядникам бюджетних коштів, іншим виконавцям, визначеним у планах заходів, забезпечити їх виконання відповідно до встановлених термінів.
3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на начальника фінансового управління Верховинської  селищної ради Світлану БЛИЩУК.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оксану ЧУБАТЬКО.

Селищний голова                                                                                 Василь МИЦКАНЮК  

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                          Віталіна ДАНИЛЮК


                                                                                Додаток 1
                                                                                до рішення виконавчого             
                                                                                 комітету 
                                                                                Верховинської селищної  ради
                                                                                від 21.08.2026 № 1002

 


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проєкту бюджету Верховинської 
селищної територіальної громади на 2027 рік


	№
	Зміст заходів
	Термін виконання*
	Відповідальні за виконання

	1
1.

	Проведення підготовчих заходів щодо розробки проєкту бюджету Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік, уточнення показників:
- виконання бюджету селищної територіальної громади в поточному періоді, виявлення тенденцій як у виконанні дохідної так і видаткової частини бюджету;

- загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступні бюджетні періоди (на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та прийнятих рішень щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів);

- інвентаризації програм, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджету Верховинської селищної територіальної громади в наступних бюджетних періодах;

- уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджету Верховинської селищної територіальної громади (обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток)
	Вересень – жовтень 2026 року


У термін, визначений чинним законодавством України
	Фінансове управління  селищної ради


Головні розпорядники бюджетних коштів

	2.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту бюджету Верховинської селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів

	У триденний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України
	Фінансове управління  селищної ради

	3.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення
	У триденний термін з отримання інформації 
	Фінансове управління  селищної ради

	4.
	Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів:
- визначення механізму розрахунку показників проєкту бюджету Верховинської селищної територіальної громади на плановий бюджетний період та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
- встановлення порядку складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів
	Після доведення Міністерством фінансів України особливостей складання бюджетів
	Фінансове управління  селищної ради

	5.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів;  

- граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету
	
У тижневий термін з дня затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів


	


Фінансове управління  селищної ради

	6.
	Подання переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій 
	До 5 жовтня 2026 року
	Фінансове управління  селищної ради Головні розпорядники бюджетних коштів

	7.
	Організація проведення засідання Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Верховинської селищної ради
	До 15 жовтня 2026 року
	Фінансове управління  селищної ради

	8.
	Доведення до головних розпорядників  розподілу коштів бюджету нап підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій
	До 20 жовтня 2026 року
	Фінансове управління  селищної ради

	9.
	Організація роботи з розробки бюджетних запитів і занесенню їх в програмне забезпечення АІС «Місцеві бюджети» програму «LOGICA», а саме:
- забезпечення неухильного дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами; 
- оптимізація витрат шляхом виключення з бюджетних запитів непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів; 
- врахування у результативних показниках бюджетних програм (затрат, продукту, ефективності та якості) ґендерних компонентів;
- підтвердження детальними розрахунками та обґрунтуваннями проєкту видатків за кожним кодом економічної класифікації.
	Жовтень 2026 року


	Головні розпорядники бюджетних коштів

	10.
	Подання до фінансового управління Верховинської селищної ради:
-  за установленими формами бюджетні запити на 2026 рік із застосуванням програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів разом з необхідними вичерпними обґрунтуваннями та пропозиціями через ІАС «LOGIKA»;
-перелік цільових програм і проєктів, затверджених в установленому порядку, які будуть реалізовуватись у 2027 році за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, та обсяги асигнувань, необхідних для їх виконання. 
	

У терміни, визначені Фінансовим управління  селищної ради
	Головні розпорядники бюджетних коштів.

	11.
	Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету селищної територіальної громади 
	До 15 листопада           2026 року, та на будь-якому етапі, складання проєкту бюджету селищної територіальної громади
	Фінансове управління  селищної ради

	12.
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні, проектах рішень обласного та інших місцевих бюджетів.
	Одноденний термін після отримання інформації 
	Фінансове управління  селищної ради

	13.
	Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту  селищного бюджету (проведення громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)
	Листопад 2026 року
	Селищна рада, фінансове управління,
 головні розпорядники коштів 

	14.
	Підготовка проєкту рішення Верховинської селищної ради про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади з додатками згідно із типовою формою, затвердженою Міністерством фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання виконавчому комітету Верховинської селищної ради
	Листопад 2026 року
	Фінансове управління  селищної ради

	15.
	Схвалення проєкту рішення Верховинської селищної ради «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік»
	До 20 листопада 2026 року
	Виконавчий комітет  селищної ради 

	16.
	Направлення схваленого проєкту рішення «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік» до Верховинської селищної  ради
	Не пізніше наступного дня після схвалення
	Виконавчий комітет  селищної ради

	17.
	Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб
	Не пізніше ніж через три робочі дні після подання селищній раді проєкту рішення про селищний бюджет 
	Головні розпорядники коштів

	18.
	Оприлюднення проєкту рішення Верховинської селищної ради «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік», схваленого виконавчим комітетом селищної ради, на офіційному веб-сайті селищної ради або в інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
	Не пізніше, як за 10 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради
	Виконавчий комітет  селищної ради

	19.
	Доопрацювання проєкту рішення селищної ради «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік», з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні
	У двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік»
	Фінансове управління  селищної ради

	20.
	Супровід розгляду проєкту  рішення селищної ради «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2026 рік» у селищній раді
	Відповідно до Регламенту ради
	Фінансове управління  селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів

	21.
	Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про селищний бюджет через ІАС «LOGIKA»
	До 25 грудня 2026 року
	Фінансове управління  селищної ради

	22.
	Затвердження бюджету Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік

	До 25 грудня 2026 року
	Селищна рада

	23.
	Інформування щодо затвердження селищною радою рішення «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік» через ІАС «LOGIKA»
	В одноденний строк після прийняття рішення
	Фінансове управління  селищної ради

	24.
	Подання інформації, що міститься в затвердженому селищною радою рішенні «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік»  через ІАС «LOGIKA»
	До 05 січня 2026 року
	Фінансове управління  селищної ради

	25.
	Оприлюднення рішення Верховинської селищної  ради «Про бюджет  Верховинської селищної територіальної громади на 2027 рік» у засобах масової інформації, визначених селищною радою, та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Верховинської селищної ради або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
	В 10-денний термін з дня прийняття 
	Селищна рада



*Терміни можуть змінюватись, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження проєкту Державного бюджету України, змін до податкового і бюджетного законодавства, та в залежності від розвитку можливих подій на території громади у зв’язку з військовою агресією РФ. У разі необхідності фінансове управління може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.




Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                     Віталіна ДАНИЛЮК
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