****

**УКРАЇНА**

**ВЕРХОВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т**

**Р І Ш Е Н Н Я №507**

від 12 березня 2024 року

селище Верховина

**Про відзначення 600 річчя**

**селища Верховина**

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Програми проведення культурно-мистецьких заходів Верховинської селищної ради на 2023-2025 роки та затверджених заходів на 2024 рік сесією селищної ради від 14.12.2023 року №422-32/2023, з метою належної підготовки та відзначення 600 річчя першої писемної згадки селища Верховина (Жаб»є), проведення різноманітних заходів, основною метою яких – тут, в тилу, об»єднатися у боротьбі з окупантом та максимально долучитися до благодійності, виконком селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Оголосити 2024 рік – роком 600 річчя першої писемної згадки селища Верховина (Жаб»є).
2. Встановити дату відзначення Дня селища Верховина – 15 серпня на храмове свято Успіння Пресвятої Богородиці.
3. Затвердити Організаційний комітетз відзначення 600 річчя першої писемної згадки

селища Верховина (Жаб′є) (додаток 1).

1. Затвердити план заходів з відзначення 600 річчя першої писемної згадки селища Верховина (Жаб′є) (додаток 2.).
2. Відділу культури Верховинської селищної ради (О.Коломийчук) підготувати на розгляд чергової сесії селищної ради Програму відзначення 600 річчя селища Верховина.
3. Фінансовому управлінню Верховинської селищної ради (С.Блищук) забезпечувати фінансування витрат щодо проведення заходів у відповідності до кошторисів витрат.
4. Верховинському районному відділенню поліції ГУ НП в Івано-Франківській області (Б.Сокол) забезпечувати правопорядок та дотримання вимог безпеки дорожнього руху в місцях проведення заходів.
5. Відділу житлово-комунального господарства Верховинської селищної ради (С.Лазорик) спільно з Верховинським комбінатом комунальних підприємств (В. Мицканюк) до 01.04.2024 року розробити заходи по благоустрою щодо впорядкування територій, пам»ятних знаків, площ, вулиць, тощо.
6. Верховинському комунальному радіо «Гуцульська столиця» (О.Клим) забезпечувати анонс та висвітлення заходів на інформаційних веб ресурсах.
7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на відділ загально-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Верховинської селищної ради (В.Данилюк).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оксану ЧУБАТЬКО.

**Селищний голова Василь МИЦКАНЮК**

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

Додаток 1

до рішення виконкому

№ 507 від 12.03.2024 р.

**Організаційний комітет**

**з відзначення 600 річчя першої писемної згадки селища Верховина (Жаб′є)**

1. **Василь МИЦКАНЮК** – селищний голова Верховинської селищної ради;
2. **Оксана ЧУБАТЬКО** – заступниця селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верховинської селищної ради;
3. **Ярослав КІКІНЧУК** – заступник селищного голови;
4. **Юрій ФІЛИПЧУК**– голова Верховинської районної ради;
5. **Василь БРОВЧУК** – голова Верховинської районної військової державної адміністрації;
6. **Оксана КОЛОМИЙЧУК** – начальниця відділу культури Верховинської селищної ради;
7. **Віталіна ДАНИЛЮК** – начальниця відділу загально-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Верховинської селищної ради;
8. **Василь НАГІРНЯК** – начальник відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій, туризму, сільського господарства та міжнародної співпраці Верховинської селищної ради;
9. **Іра СУМАРУК –** начальниця відділу освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради;
10. **Світлана БЛИЩУК -** начальниця фінансового управління Верховинської селищної ради;
11. **Дмитро СТЕФЛЮК –** голова Всеукраїнського товариства «Гуцульщина»;
12. **Іван ЗЕЛЕНЧУК** – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;
13. **Павла РАШКОВСЬКА** – голова музейної ради Верховинщини, власниця музею «Галєрія» гуцульських традицій та обрядів,;
14. **Юрій СТЕФЛЮК** - священнослужитель ПЦУ Успіння Пресвятої Богородиці селища Верховина;
15. **Марія МАКІВНИЧУК** – депутатка Верховинської селищної ради, громадська діячка;
16. **Ярослава КУМЛИК –** головна спеціалістка відділу культури Верховинської селищної ради;
17. **Тетяна ІЛЮК –** в.о.завідувачки організаційно-методичного центру відділу культури Верховинської селищної ради;
18. **Ярослав ЗЕЛЕНЧУК –** старшийнауковий співробітник відділення «НПП Верховинський», кандидат історичних наук;
19. **Марія ІЛІЙЧУК –** директорка дитячої школи мистецтв відділу культури Верховинської селищної ради;
20. **Оксана РИБЧУК** – завідуюча художнім відділом дитячої школи мистецтв відділу культури Верховинської селищної ради;
21. **Марія ЯЧЕНКО** – завідуюча відділення обласного краєзнавчого музею Верховинського історико-краєзнавчого музею «Гуцульщина»;
22. **Роман БОРТЕЙЧУК** – голова ГО спілки художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтв Верховинщини**;**
23. **Оксана СУСЯК –** голова громадської організації «КАРТ», власниця приватної садиби «Цікава садиба», громадська активістка;
24. **Олег ВЕЛИЧКО –** голова «Асоціації карпатських ватагів» ;
25. **Олександра КЛИМ –** директорка Верховинського комунального радіо «Гуцульська столиця»;
26. **Дмитро КІРАЩУК** – головний редактор газети «Верховинські вісті»;
27. **Руслан БОЙЧУК** – маркетолог ГО «Гуцулики»;
28. **Роман КЛИМ** – депутат Верховинської селищної ради, редактор журналу «Гуцульщина».

Додаток 2

до рішення виконкому

№507 від 12.03.2024 р.

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо відзначення 600 річчя першої писемної згадки**

**селища Верховина (Жаб»є)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва заходу** | **Місце**  **проведення** | **Відповідальні** | **Час проведення** | **Кошторис**  **(тис.грн.)** |
| 1 | Організувати та провести культурно-мистецькі заходи з нагоди Дня селища Верховина | Публічна бібліотека,  Співоче поле,  Алея памяті Героїв  Стадіон «Черемош» | Відділ культури ВСР,  О.Коломийчук,  М.Ілійчук | Протягом року  15.08.2024 | **50,0** |
| 2 | Виготовити власну поштову марку до 600 річчя селища Верховина | Селище Верховина | О.Чубатько  В.Данилюк | До 01.05.2024 року |  |
| 3 | Встановити пам’ятний знак з нагоди 30 річниці побудови ПЦУ Успіння Пресвятої Богородиці | Селище Верховина по вул.Франка (перед входом до храму) | Я.Кікінчук,  Ю.Філипчук | До 01.08.2024 |  |
| 4 | Змонтувати документальний фільм про селище Верховина | Територія селища Верховина | ГО «Гуцулики»  (А.Гаврищук, І.Харук) | До 01.06.2024 |  |
| 5 | Організувати та провести етно-екофорум | Селище Верховина (9 різних локацій) | В.Нагірняк,  Д.Стефлюк  О.Коломийчук | 24-25.08.2024 |  |
| 6 | Розробити логотип селища Верховина та медаль присвячену 600 річчю селища Верховина | Селище Верховина | М.Ілійчук,  О.Рибчук | До 01.05.2024 |  |
| 7 | Організувати опитування та визначити «Сім див Верховинщини» | Інтернет ресурси | В.Нагірняк,  О.Чубатько, Я.Зеленчук, І.Зеленчук | До 01.04.2024 |  |
| 8 | Організувати та провести науково-практичну конференцію за участю науковців, викладачів університетів, етнографів та інших осіб | Селище Верховина | В.Нагірняк,  О.Чубатько,  В.Данилюк,  Д.Стефлюк, Я.Зеленчук, І.Зеленчук,  І.Сумарук | До 01.06.2024 (підг.матер., список запрошених)  14.08.2024 |  |
| 9 | Виготовити плакати про відомі історичні постаті Верховинщини | - | В.Нагірняк  Я.Зеленчук,  І.Зеленчук,  Д.Стефлюк,  П.Рашковська | До 01.07.2024 |  |
| 10 | Провести в музеях Верховинщини пізнавально-інформаційні екскурсії | Селище Верховина | М.Ляцька  П.Рашковська | 14-15.08.2024 |  |
| 11 | Провести тиждень кіно фільмів знятих про Верховину та на Верховинщині | Селища Верховина, Співоче поле | О.Коломийчук,  О.Гапчук | Протягом липня-серпня |  |
| 12 | Виготовити друковану продукцію |  | О.Коломийчук,  В.Нагірняк,  ГО «Гуцулики»,  Р.Клим |  |  |
| 13 | Організувати фотогалерею історичних постатей, які прославили Верховинщину та вихідців із Верховинщини | Музеї селища Верховина | О.Коломийчук  П.Рашковська,  М.Ляцька | Протягом серпня |  |
| 14 | Організувати та провести національно-патріотичні та спортивні заходи | Ліцеї, гімназії ТГ | І.Сумарук, | Протягом року |  |
| 15 | Організувати та провести конкурс на написання кращої пісні та співанки, намалювання картин про Верховинщину | Селище Верховина | М.Ілійчук | Протягом травня 2024 |  |
| 16 | Виготовити вишиту карту Верховинської територіальної громади | Селище Верховина | О.Коломийчук, М.Ілійчук, О.Рибчук | До 01.08.2024 |  |
| 17 | Розробити макет пам’ятного знаку, винайти місце та встановити памятний знак до 600 річчя селища Верховина | Селище Верховина | Я.Кікінчук,  Р.Бортейчук | До 01.08.2024 |  |
| 18 | Організувати та провести конференцію до Дня туризму із залученням с/г виробників | Селище Верховина | В.Нагірняк  М.Маківничук, О.Сусяк | Вересень 2024 |  |
| ***Всього:*** | | | | | ***50,0*** |