

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

 двадцять третя сесія

РІШЕННЯ

від 15.12.2022 року с-ще Верховина

№309-23/2022

**Про затвердження Програми**

**проведення культурно-мистецьких заходів**

**Верховинської селищної ради на 2023-2025 роки**

 Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру» та з метою створення належних умов для задоволення духовних і естетичних потреб громадян селища, проведення на належному рівні різноманітних культурних заходів, забезпечення участі творчих колективів у святах, відродження, збереження і розвитку народної творчості, звичаїв та обрядів, популяризації краю, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення культурно-мистецьких заходів у Верховинській селищній раді на 2023-2025 роки (далі-Програма), що додається.

2. Виконкому селищної ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини бюджету, та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму, засобів масової інформації, охорони здоров’я та у справах сім’ї, молоді та спорту ( Г.Рокіщук) та заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради О. Чубатько.

**Селищний голова Василь МИЦКАНЮК**

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

**ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Селищний голова рішенням сeciї селищної ради Василь Мицканюк**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року**

**ПРОГРАМА**

**проведення культурно-мистецьких заходів**

**Верховинської селищної ради на 2023-2025 роки**

**селище Верховина**

**2022 рік**

**ПАСПОРТ**

**ПРОГРАМИ**

**проведення культурно-мистецьких заходів**

**Верховинської селищної ради на 2023-2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ культури Верховинської селищної ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру»  |
| 3. | Розробник програми | Відділ культури Верховинської селищної ради |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ культури Верховинської селищної ради |
| 6. | Учасники програми | Відділ культури Верховинської селищної ради, структурні підрозділу відділу культури, заклади культури, підприємства, установи, організації та громадські організації Верховинської селищної ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2023 - 2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | 2023 |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |
| Джерела фінансування | Обся фінансування: тис.грн.  |
| Бюджет Верховинської селищної ради | 300,0 |
| Залучені кошти | - |

**2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Програма проведення культурно-мистецьких заходів Верховинської селищної ради на 2023-2025 роки (далі– Програма) розроблена з метою забезпечення належного проведення культурно-мистецьких заходів на території верховинської громади.

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Програма культурно-мистецьких заходів зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури в громаді, спрямування її на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку та розваг, культурного обслуговування населення.

Відповідно до Закону України «Про культуру» Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері культури, мистецтва і визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам, а також створення самобутнього та різноманітного культурного середовища, що стане основою для формування власного обличчя селища Верховина.

**3. Визначення мети програми**

Метою програми є створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, сприяння розвитку аматорського мистецтва, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої молоді, проведення різноманітних культурних проектів, конкурсів, реалізації комплексу культурно-мистецьких, спортивних програм, проектів для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народної творчості і традицій, популяризації національних звичаїв і обрядів задоволення духовних та естетичних потреб громадян Верховинської територіальної громади.

***Основні завдання***:

- створити відповідні матеріально-технічні умови для організації та проведення заходів Програми;

- надання можливості жителям і гостям Верховинської територіальної громади відзначати державні, професійні, обрядові свята;

- проведення фестивалів, концертних програм, театралізованих свят, конкурсів, тематичних вечорів, ярмарків, виставок, круглих столів, мистецьких зустрічей на високому професійно-художньому та організаційному рівні;

- збереження народних традицій, автентичних свят і обрядів;

- створення сприятливих умов для роботи аматорських художніх колективів;

- допомога в організації проведення культурно-масової роботи працівникам культури.

**4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми**

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до вимог законодавства за рахунок бюджетних асигнувань на галузь на відповідний рік.

Розрахунки потреби в коштах на відповідні заходи, що передбачені Програмою, проводяться при поданні бюджетних запитів на відповідний рік у межах асигнувань, передбачених на галузь «культура і мистецтво» більш детально.

За час дії Програми буде забезпечено підготовку та проведення культурно-мистецьких заходів у Верховинській територіальній громаді

**5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

Виконання Програми дасть змогу забезпечити виконання її завдань:

* Створити сприятливі умови для розвитку культури;
* Поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
* Забезпечити подальший розвиток професійногомистецтва,
* Сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;

**6. Напрями діяльності та заходи програми**

Перелік напрямів, завдань та заходів визначений у додатку до Програми.

**7.Координація та контроль за ходом виконанняпрограми**

Програма підготовлена відділом культури Верховинської селищної ради.

Координація та контроль за виконанням програми покладається на відділ культури Верховинської селищної ради.

**ПЛАН ЗАХОДІВ на 2023 рік**

**на виконання**

**Програми проведення культурно-мистецьких заходів**

 **Верховинської селищної ради на 2023-2025 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва заходу** | **Час проведення** | **Число проведення** | **Сума в грн.** |
| 1 | Не передбачувані заходи | Протягом року | З 01 січня по 31 грудня | 4000.00 |
| 2 | Відзначення річниць з дня першої письмової згадки про село | Протягом року |  - | 5000.00 |
| 3 | Проведення першого регіонального Гуцульського фестивалю «Гуцульська коляда» за участю колядницьких партій Гуцульського регіону Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей та республіки Румунії | січень | 5 січня | 15 000,00 |
| 4 | Участь в обласному святі народної творчості «Розколяда» | січень | - | 5000.00 |
| 5 | Вшанування пам′яті загиблих військових, мешканців району під час бойових дій на сході України в рамках фестивалю «Пісні народжені в АТО» | лютий | 15 лютого | 5000.00 |
| 6 | Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Стрітення Господнє | лютий | 15 лютого | 1000.00 |
| 7 | Вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні (9 річниця) | лютий | 21 лютого | 1000.00 |
| 8 | Конкурс читців, урочистості та святковий концерт, присвячений 209 - річниці з дня народження Т. Шевченка | лютий-березень | З 14 лютого по 24 лютого | 5000.00 |
| 9 | Участь в обласному конкурсі читців присвячений 209 -річниці з дня народження Т. Шевченка | березень | 05 березня | 2000.00 |
| 10 | Територіальний V-тий фестиваль конкурс духовної пісні «Співаймо Господу, співаймо | квітень | - | 6000.00 |
| 11 | Перший дитячий фольклорний фестиваль «Мистецькі гуцулята» | квітень | 29 квітня | 5000.00 |
| 12 | Участь в обласному фольклорному фестивалі «Великдень у Космачі» | травень | ? | 5000.00 |
| 13 | ІІ – (конкурс талантів) фестиваль «Гуцульщина талановита» | травень  | ? | 3000.00 |
| 14 | Відзначення Дня пам’яті та примирення | травень | 8,9 травня | 3000.00 |
| 15 | Х-тий фестиваль-конкурс української естрадної пісні «Музика весни» | травень | - | 4000.00 |
| 16 | Літературно-мистецький фестиваль «Письменницька ватра над Черемошем»  | червень | ? | 5000.00 |
| 17 | Відзначення Дня Конституції України | червень | 28 червня  | 1000.00 |
| 18 | Гуцульське народне дійство «Полонинське літо - 2022», форум «VIAKARPATIA» | липень | - | 20000.00 |
| 19 | Театралізоване дійство «Івана Купала» | липень | 6 липня | 3000.00 |
| 20 | Проведення першого регіонального фестивалю «Гуцульська кухня» за участю територіальних громад Гуцульського регіону - Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей  | січень | 6 липня | 5 000,00 |
| 21 | Відзначення Дня Державного Прапора та 32-ї річниці Незалежності України | серпень | 23,24 серпня | 5000.00 |
| 22 | Проведення ХХVІ Міжнародного гуцульського фестивалю, свята Дня селища Верховина та V-тий фестиваль гуцульської убирі | серпень | 25-27 серпня | 100000.00 |
| 23 | Кіномистецький фестиваль «Тіні забутих предків»55 років прем'єри фільму «Анничка» | вересень |  ? | 5000.00 |
| 24 | «Свєто ремесел та фольклору» | вересень | 21 вересня | 3000.00 |
| 25 | Фестиваль патріотичної пісні та поезії «Оспівані піснею та словом» та відзначення Дня захисника України, річниці створення УПА  | жовтень | 14 жовтня | 3000.00 |
| 26 | Огляд-конкурс клубних установ у сільській місцевості «Краща сільська установа» | жовтень | \_ | 5000.00 |
| 27 | Урочистості з нагоди Дня української писемності і мови, Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва  | листопад | 09 листопада  | 5000.00 |
| 28 | Урочистості з нагоди відзначення 10-ї річниці до Дня Гідності і Свободи | листопад | 21 листопада | 6000.00 |
| 29 | IIІ- регіональний фестиваль гуцульської троїстої музики імені Василя Гаврилюка (Могура) та Романа Кумлика | листопад | 27 листопада | 5000.00 |
| 30 | Участь в обласному конкурсі обрядів різдв'яно-новорічного циклу та різдвяної атрибутики «Дідух» | грудень | ? | 5000.00 |
| 31 | Урочистості з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування | грудень | 7 грудня | 10000,00 |
| 32 | Театралізоване дійство до Дня Святого Миколая, відкриття селищної ялинки  | грудень | 19 грудня | 5000.00 |
| 33 | Міжнародне та всеукраїнське співробітництво | Протягом року | З 01 січня по 31 грудня | 10000.00 |
| 34 | Обмінні кущові концерти та творчі звіти гуртків аматорської народної творчості клубних установ | Протягом року | З 01 січня по 31 грудня | 10000.00 |
| 35 | День гуцульської культури в обласних центрах України | Протягом року | З 01 січня по 31 грудня | 20000.00 |
|  | **Всього** |  |  | **300 000.00** |

**Заступник селищного голови**

**з питань діяльності виконавчих органів ради Оксана Чубатько**