Проект

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

___________________   сесія

РІШЕННЯ

від __________2025 року          	                                                                    с-ще Верховина

№___________

Про затвердження Програми

«Музейна діяльність в населених пунктах

Верховинської селищної ради на 2026 – 2028 роки»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». «Про культуру»,  «Про музей та музейну справу» та з метою створення належних умов для задоволення духовних і естетичних потреб громадян селища, збереження культурної спадщини Гуцульщини та її популяризації селищна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити План заходів на виконання Програми «Музейна діяльність в населених пунктах Верховинської селищної ради на 2026 – 2028 роки» ( План заходів), що додається.

- Виконкому селищної ради забезпечити виконання Плану заходів, передбачених Програмою.

- Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини бюджету, та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму, засобів масової інформації, охорони здоровꞌя та у справах сімꞌї, молоді та спорту (Г.Рокіщук) та заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Чубатько.

Селищний голова                                 Василь МИЦКАНЮК

Секретар ради                                       Петро  АНТІПОВ

ПРОЄКТ

ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Селищний голова                                                          рішенням сесії Верховинської

________Василь МИЦКАНЮК                                  селищної ради

від «___» ___________ 202__р.                                     від «___» ________ 202__ р. №______

ПРОГРАМА

«Музейна діяльність в населених пунктах

Верховинської селищної ради

на 2026 - 2028 роки»

Верховина

Паспорт Програми

« Музейна діяльність в населених пунктах

Верховинської селищної ради на 2026 – 2028 роки »

- Ініціатор розроблення програми ( замовник ) – Відділ культури Верховинської селищної ради.

- Підстави для розроблення програми – Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Стратегії розвитку Верховинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки.

- Замовник програми  – Верховинська селищна рада.

- Розробник програми – Відділ культури Верховинської селищної ради.

- Оприлюднення проєкту програми – офіційний сайт Верховинської селищної ради.

- Відповідальний виконавець програми – Відділ культури Верховинської селищної ради.

- Учасники програми – Відділ культури Верховинської селищної ради, структурні підрозділи відділу культури, заклади культури, підприємства, установи, організації та громадські організації Верховинської селищної ради.

- Термін реалізації програми: 2026 - 2028 роки.

- Етапи виконання програми – 2026 рік.

| Роки | Обсяги фінансування тис.грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |
|  |  | Селищний бюджет | Інші джерела |
| 2026 | - | - | - |

- Очікувані результати виконання програми .

### Організаційні та інформаційні результати

- Упорядкування інформації про діяльність усіх музейних установ громади.

- Створення та подальше оновлення єдиної інформаційної бази даних.

- Розширення взаємодії між органами влади та музеями.

### Культурно-освітні результати

- Активізація культурних, мистецьких та просвітницьких заходів.

- Популяризація музеїв серед мешканців і туристів.

- Розширення програм з вивчення місцевої історії, етнографії, фольклору.

### Технічне забезпечення

- Встановлення та модернізація ІТ-обладнання (комп’ютери, принтери, сканери, проектори, мультимедійні дошки).

- Впровадження програмного забезпечення для обліку музейних фондів та створення цифрового контенту.

- Проведення ремонтних та реставраційних робіт у музейних установах.

### Туристичний розвиток

- Розробка та промоція історико-краєзнавчих маршрутів.

- Створення віртуальних турів та цифрових карт музеїв.

- Формування нового туристичного продукту громади.

- Термін проведення звітності по Програмі – 2026 р.

Замовник Програми

Начальник відділу культури

Верховинської селищної ради                            Оксана КОЛОМИЙЧУК

Керівник Програми

Заступник селищного голови з питань

Діяльності виконавчих органів влади                     Оксана ЧУБАТЬКО

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

- Головним завданням прийняття Програми є ефективне підвищення музейної діяльності та розвиток музейного туризму в населених пунктах Верховинської селищної ради.

- Створення умов для належного функціонування музейних установ в населених пунктах Верховинської селищної ради .

- Розвиток музейної галузі, популяризація музеїв населених пунктів Верховинської селищної ради та збільшення туристичного потоку.

- Розробка та популяризація історико – краєзнавчих маршрутів, створення та поширення віртуальних турів, картографування музейних установ в населених пунктах Верховинської селищної ради.

Музейна галузь населених пунктів Верховинської селищної ради відіграє важливу роль у збереженні матеріальної та нематеріальної культурної спадщини Гуцульського регіону. Однак на сьогодні її розвиток стримується низкою проблем, які потребують системного вирішення на рівні громади, зокрема:

- Недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення музейних установ.
Більшість приміщень, експозиційних площ і фондосховищ потребують модернізації, частина обладнання морально та фізично застаріла.

- Низький рівень цифровізації музейного простору.
Відсутність сучасних цифрових продуктів (віртуальних турів, електронних каталогів, онлайн-експозицій) обмежує доступ відвідувачів, особливо молоді та туристів.

- Недостатня популяризація музеїв у туристичному та культурному середовищі.
Відсутність комплексної комунікаційної стратегії стримує розширення туристичного потоку та зменшує впізнаваність локальних музеїв.

- Обмежені кадрові та освітні ресурси.
Працівники музеїв потребують підвищення кваліфікації, зокрема у сфері інноваційних музейних практик, комунікації та гендерної чутливості.

- Недостатнє врахування принципів гендерної рівності.
У більшості музеїв відсутня систематична робота, спрямована на забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до участі в культурних заходах, представлення їхнього внеску в історію та створення інклюзивного музейного середовища відповідно до європейських стандартів.

Мета та завдання програми

Створення умов для сталого розвитку музейної галузі, забезпечення збереження та популяризації культурної спадщини, впровадження цифрових технологій, підвищення туристичної привабливості громади та інтеграція принципів гендерної рівності у діяльність музейних установ.

Очікувані результати

- Створення інформаційної бази даних з подальшим її поповненням.

- Формування тісних державно – музейних відносин.

- Задоволення культурних потреб усіх верств населення, популяризація музеїв.

- Дослідження проблем місцевої історії, етнографії , фольклору .

- Впровадження програмного забезпечення обліку фондів та оновлення технічних засобів ( комп`ютерної  та офісної техніки – комп`ютерів, принтерів, сканерів, проекторів та  проекторних екранів, мультимедійних дошок тощо) – для належного здійснення виставкової діяльності, оцифрування та обліку фондів, створення віртуальних турів тощо.

- Створення та популяризація іміджу населених пунктів Верховинської селищної ради, Верховини, як однієї із музейних столиць Гуцульщини та етногуцульського регіону.

- Розвиток музейної галузі, популяризація музеїв населених пунктів Верховинської селищної ради та збільшення туристичного потоку.

Кількісні показники виконання програми – збільшення кількості проведення культурно – мистецьких заходів, театральних постановок, екскурсій, виставкової діяльності в музейних установах Верховинської селищної ради, а також забезпечення належного фінансування та діяльності музеїв (комунальної, приватної власності тощо ) на території населених пунктів Верховинської селищної ради, забезпечення збереження музейних предметів, збереження музейних надбань. В населених пунктах Верховинської селищної ради знаходиться близько 55 музеїв (різної форми власності та виду діяльності – комунальні, приватні, філії, музейні кімнати тощо). Протягом  даного періоду очікується збільшення на близько 25 – 30% проведення культурно – мистецьких заходів, присвячених ювілеям, офіційним датам визначних подій та місцевим особистостям, які внесли значний вклад в розвиток культури України та Гуцульщини; заходів із вшанування пам`яті  видатних жителів України та Гуцульщини, які прославляли гуцульський етнорегіон та внесли значний вклад в розвиток Гуцульського регіону, та здійснюватиметься широке висвітлення музейної діяльності в населених пунктах Верховинської селищної ради. Відповідно, очікується збільшення кількості глядачів та туристів на близько 30 – 40 , що дасть можливість значної фінансової підтримки для належної діяльності музейних установ в населених пунктах Верховинської селищної ради.

Якісні показники виконання програм – фінансування нових культурно – мистецьких заходів, театральних постановок, екскурсій, виставкової діяльності в музейних установах населених пунктах Верховинської селищної ради. Розробка та популяризація  історико – краєзнавчих маршрутів, створення та поширення віртуальних турів, картографування музейних установ в населених пунктах Верховинської селищної ради. Збільшення туристичного потенціалу населених пунктів Верховинської селищної ради, створення та популяризація іміджу населених пунктів Верховинської селищної ради та Верховини, як однієї із музейних столиць Гуцульщини та етно-гуцульського регіону, духовно – просвітницьких мистецьких заходів, виховання молоді в дусі патріотичного та національного спрямування. Популяризація національно – культурних та духовних місць населених пунктів Верховинської селищної ради. Збільшення туристичного потенціалу населених пунктів Верховинської селищної ради . Збільшення туристичного потенціалу населених пунктів Верховинської селищної  ради, створення та популяризація іміджу населених пунктів Верховинської селищної ради та Верховини, як однієї із духовних столиць Гуцульщини та етно-гуцульського регіону. Формування тісних державно – церковних відносин.

|  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Селишний голова |  |
|  |  |  |  | _________________ Василь Мицканюк |  |
| ПЛАН ЗАХОДІВ |  |  |  |  |  |
| на виконання Програми "Музейна діяльність в населених пунктах Верховинської селищної ради на 2026-2028 роки" |  |  |  |  |  |
| № | назва заходу | Час проведення (термін виконання) | Сума в грн. | Відповідальні за проведення (виконавці) | Очікуваний результат |
| 1 | Надання всебічної допомоги в межах, дозволених законодавством України, музейним установам, населених пунктів Верховинської селищної ради щодо виконання їхніх завдань. | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Формування тісних державно-музейних відносин |
| 2 | Ведення обліку музейних установ в населених пунктах Верховинської селищної ради в електронному та друкованому вигляді та системного здійснення поновлення | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Створення інформаційної бази з подальшим її поповненням |
| 3 | Надання допомоги зареєстрованим музейним установам в обміні досвідом участі в музейних семінарах, конференціях музейній діяльності тощо | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Поліпшення співпраці між музейними установами та органами місцевого самоврядування |
| 4 | Сприяння в забезпеченні ремонтних та реставраційних роботах у музейних установах, сприяння в облаштуванні музейних установах для належного забезпечення виставкової діяльності | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Збереження та належне використання музейних експонатів, недопущення дій, що призводять до втрати музейних експонатів |
| 5 | Впровадження програмного забезпечення обліку фондів та оновлення технічних засобів ( комп’ютерної та офісної техніки – комп’ютерів, принтерів, сканерів, проекторів та проекторних екранів, мультимедійних дощок тощо) – для належного здійснення виставкової діяльності, оцифрування та обліку фондів створення віртуальних турів | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Покращення технічних засобів. Забезпечення збереження музейних предметів, збереження культурних надбань |
| 6 | Сприяння музеям в забезпеченні обладнання музейних установ системами протипожежного захисту ( вогнегасники, пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо). | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Забезпечення обладнання музейних установ системами протипожежного захисту |
| 7 | Здійснення виставкової діяльності | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Посилення діалогу з відвідувачами, забезпечення ширше пізнавальних можливостей |
| 8 | Розробка та популяризація історико-краєзнавчих маршрутів, створення та поширення віртуальних турів, картографування музейних установ в населених пунктах Верховинської селищної ради | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Задоволення культурних потреб усіх верств населення, популяризація музеїв |
| 9 | Закупівля експонатів. Реставрація експонатів із фондових збірок музеїв | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Збереження культурних надбань |
| 10 | Проведення конференцій, семінарів, круглих столів, інших заходів з метою створення стратегії розвитку музейної галузі Верховинської селищної ради через розробки механізмів співпраці між музеями населених пунктів Верховинської селищної ради, громадськими організаціями органами місцевого самоврядування та інше. Підготовка та видання друкованих матеріалів з питань музейної справи | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Співпраця між музейними установами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування ті ін. Проведення краєзнавчих експедицій з дослідження проблем місцевої історії, етнографії, фольклору тощо. |
| 11 | Проведенню культурних заходів присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв визначних особам, офіційних дат, визначних подій та інше які популяризують музейні установи Верховинської селищної ради | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Розвиток музейної галузі, популяризація музеїв населених пунктів Верховинської селищної ради |
| 12 | Популяризація музейного туризму, сприяння організації проведення історико-краєзнавчих та музейних експедицій, обмінів досвідом та музейних турів до музейних установ області, України та зарубіжжя | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Розвиток музейної галузі, популяризація музеїв населених пунктів Верховинської селищної ради |
| 13 | Здійснення видання та придбання друкованих матеріалів з питань музейної справи здійснення придбання пам’ятних подарунків та відзнак для делегацій та окремих осіб під час проведення мистецьких заходів, які здійснюють популяризацію музеїв населених пунктів Верховинської селищної ради | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Підтримка засобів масової інформації щодо видання та придбання творів музейної тематики |
| 14 | Проведення наукових та історико-краєзнавчих експедицій та дослідження проблем музейної історії, етнографії, народного побуту, фольклору | Протягом року | - | Відділ культури Верховинської селищної ради | Розвиток музейної галузі, популяризація музеїв населених пунктів Верховинської селищної ради |
|  | Всього | протягом 2026 року | - | - | - |
|  | Заступних селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  |  | Оксана ЧУБАТЬКО |