ПРОЄКТ

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

п’ятдесят восьма  сесія

РІШЕННЯ

від __.__.2026 року          			                                                  с-ще Верховина

№____-58/2025

Про затвердження Плану заходів з реалізації в 2026 році

Стратегії реформування системи шкільного харчування

на період до 2027 року в закладах освіти

Верховинської селищної ради

Відповідно до Конституції України, до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про освіту”, Указу Президента України від 25 травня 2020 р. №195 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. №988, враховуючи висновки та рекомендації, постійної комісії Верховинської селищної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів з реалізації 2026 році Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах освіти Верховинської селищної ради (додаток до рішення).

2. Відділу загально-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Верховинської селищної ради (В.Данилюк)  опублікувати дане рішення на офіційному сайті Верховинської селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оксану ЧУБАТЬКО.

Секретар ради                                                              Петро АНТІПОВ

План заходів з реалізації в 2026 році  в         закладах освіти Верховинської селищної ради

Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового pecypcy у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно Операційна ціль 1. Забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель |  |  |  |  |
| 1. Комунікація з представниками місцевого | 1) Проведения моніторингу за станом впровадження реформи | Впродовж 2026 року | Відділ освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради | Отримання актуальних даних про стан організації харчування в закладах освіти Формовання розуміння i необхідний рівень знань щодо особливостей i вимог до організації харчування |
| самоврядування щодо | харчування в закладах |  |  |  |
| особливостей i вимог | освіти |  |  |  |
| до забезпечення | 2) Надання необхідної |  |  |  |
| харчування в закладах освіти | методичної та KOHсультативної ДОПОМОГИ |  |  |  |
|  | відповідальним за |  |  |  |
|  | організацію харчування |  | • |  |
|  | щодо особливостей i |  |  |  |
|  | вимог до забезпечення харчування дітей у закладах освіти |  |  |  |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Збільшення вартості харчування на одну дитину | Аналіз показників вартості харчування в закладах освіти | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту | Збільшення Верховинською селищною радою фінансування на організацію харчування в закладах освіти |
| 3. Розгляд питання щодо можливості розширення переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням в закладах освіти | Підготовка відповідних рішень про можливості забезпечення безоплатним харчуванням у закладах освіти учнів певних категорій | Березень - квітень 2026 ]ЗОК | Верховинська селищна рада (за згодою) | Збільшення кількісті дітей, охоплених безоплатним харчуванням |
| 4. Сприяння залученню додаткових інвестицій, спрямованих на покращення харчування дітей в закладах освіти | Прийняття відповідних рішень Верховинською селищною радою що дасть змогу залучити додаткові кошти до місцевого бюджету для організації харчування | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада (за згодою), заклади освіти | Покращення фінансової спроможність місцевого самоврядування |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP) Операційна ціль 1. Завдяки відновленій та модернізованій мережі харчоблоків закладів освіти забезпечення учнів повноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням |  |  |  |  |
| 5. Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізацїі харчоблоків, що дасть змогу передбачити відповідне фінансування | 1) Проведення опитування (моніторингу) в закладах освіти щодо проблемних питань i потреб в організації харчування | Квітень 2026 року | Відділ освіти, молоді Отримання даних щодо , спорту, Верховинська потреб в організації селищна рада, харчування в закладах освіти для прийняття , заклади освіти ефективних управлінських рішень |  |
|  | 2)Визначення попереднього переліку закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізаціі харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | Січень- лютий 2026 року | Відділ освіти, молоді та Визначення потреби , спорту, закладів освіти щодо відновлення та/або модернізаціі , заклади освіти харчоблоків для ПрийняттЯ ефективних управлінських рішень |  |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Забезпечення спрямування коштів місцевого бюджету i коштів, залучених від донорських організацій на зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти | Визначення пріоритетних проектів, спрямованих на розвиток матеріально - технічної бази харчоблоків закладів освіти, у межах передбачених видатків | Впродовж 2024 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти , молоді та спорту, заклади освіти | Поліпшено умови харчування в закладах загальної середньої освіти |
| 7. Впровадження проектів з будівництва/ відновлення/ модернізації | Урахування рекомендацій для комплексної модернізації та | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Створення умов для дотримання норм на принципах системи HACCP, покращення якості та безпечності харчування в закладах освіти |
| харчоблоків у закладах | технологічного |  |  |  |
| загальної середньої | переоснащення |  |  |  |
| освіти, в основі яких | харчоблоків під час |  |  |  |
| лежить сучасний | розроблення проектної |  |  |  |
| технологічний процес, | документації |  |  |  |
| що забезпечує |  |  |  |  |
| дотримання норм на |  |  |  |  |
| принципах системи |  |  |  |  |
| HACCP та приготування якісної |  |  |  |  |
| та безпечної їжі в асортименті |  |  |  |  |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Включати в бюджетні запити пропозиції щодо виділення коштів з місцевих бюджетів для належного функціонування харчоблоків освітніх закладів | Забезпечення належного функціонування харчоблоків закладів освіти | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада (за згодою), заклади освіти | Покращення матеріально - технічної бази організації харчування |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему HACCP |  |  |  |  |
| 9. Забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань | 1) Забезпечення особам відповідальним за організацію харчування здобувачів освіти в закладах освіти, проходження онлайн - курсів на освітніх платформах із розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах HACCP | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти , молоді та спорту, заклади освіти | Підвищення поінформованісті відповідальних осіб за організацію харчування в закладах освіти щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи HACCP |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) Забезпечення участі у навчаннях щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти , молоді та спорту, заклади освіти | Підвищення поінформованістіц відповідальних осіб за організацію харчування в закладах освіти |
|  |  |  |  | щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування i закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування i сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками i працівниками харчоблоків |  |  |  |  |
| 10. Перегляд умов оплати праці працівників харчоблоків i медичних сестер у закладах освіти | Аналіз рівня оплати праці працівників їдалень i медичних сестер у закладах світи | Квітень 2026 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту | Отримання актуальних даних для прийняття управлінських рішень |

| Найменування | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Забезпечення | Розроблення проектів 3 | Впродовж | Відділ освіти, молоді та | Підвищення |
| підготовки/підвищення кваліфікації кухарів | підготовки/підвищення кваліфікації кухарів у | 2026 року | спорту, | професійної компетентності |
| через відповідні | рамках відповідних |  |  | працівників |
| регіональні та/або | регіональних та/або |  | заклади освіти | їдалень закладів |
| місцеві програми | місцевих програм |  |  | освіти |
| 12. Інформування про | Висвітлення успішної | Впродовж | Відділ освіти, | Покращення якості |
| переваги співпраці | практики співпраці | 2026 року | та спорту | підвищення |
| органів місцевого | органів місцевого |  | Верховинської селищної ради | кваліфікації кухарів |
| самоврядування із | самоврядування із |  |  |  |
| закладом фахової | закладом фахової |  |  |  |
| передвищої освіти з питань перепідготовки | передвищої освіти з питань перепідготовки |  |  |  |
| кухарів | кухарів |  |  |  |
| Операційна ціль 2. Ефект харчування | ивне впровадження органами місцевого само |  | врядування реформи системи шк | ільного |
| 13. Забезпечення надання роз’яснень щодо впровадження реформи системи шкільного харчування посадовим особам | Сприяння залученню інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій для проведення вебінарів, семінарів та ініних заходів | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту | Підвищення ефективності впровадження реформи шкільного харчування |
| самоврядування та депутатам місцевих рад |  |  |  |  |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Розгляд питання | Надання закладам | Серпень | Верховинська селищна рада, | Покращення |
| щодо можливості | освіти | 2026 року | відділ освіти, молоді та спорту | організації |
| введення посади | рекомендацій щодо |  |  | харчування в закладах |
| технолога | можливості введення |  |  | освіти |
| громадського харчування у | посади технолога громадського харчування |  |  |  |
| структурному підрозділі з питань | у структурному підрозділі з питань освіти |  |  |  |
| освіти виконавчого | виконавчого органу |  |  |  |
| органу | селищної ради, |  |  |  |
| селищної ради/закладі | закладу освіти, який |  |  |  |
|  | самостійно забезпечує харчування |  |  |  |
| освіти та сприяння розвитку надання |  |  |  |  |
| відповідних послуг |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання учасниками освітнього процесу здорового харчування Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |
| 15. Затвердження чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти | Розроблення чотиритижневого сезонного меню | Впродовж 2026 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Належна організація забезпечення збалансованого харчування учнів |

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Забезпечення організації харчування в закладах освіти відділом освіти, молоді та спорту | Забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | Впродовж 2026 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Забезпечення комфортного та безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення державних гарантій щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |
| Операційна ціль 2. Сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту |  |  |  |  |
| 17. Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | 1) Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | Впродовж 2026 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Формування компетентностей, необхідних для здорового харчування |

| Найменування завдання | Найменувания заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) Запровадження відзнаки кращих практик впровадження реформи в закладах освіти | Впродовж 2026 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Створення умов щодо мотивування до впровадження реформи |
| Операційна ціль 3. Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування |  |  |  |  |
| 18. Залучення лідерів думок, “спікерів реформи” до підвищення рівня поінформованості про зміни | Обмін досвідом щодо кращих практик впровадження реформи шкільного харчування | Впродовж 2026 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Поширення найбільш успішного досвіду закладів освіти. |

Начальннк відділу освіти, молоді  та спорту                                                         Іра СУМАРУК