

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

 тридцять п’ята сесія

 РІШЕННЯ

 від 21.03.2024 року с-ще Верховина

 №460-35/2024

**Про затвердження Плану заходів з реалізації**

**в 2024 році у закладах освіти Верховинської**

**селищної радиСтратегії реформування системи**

**шкільного харчування на період до 2027 року**

Відповідно до Конституції України, до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про освіту”, Указу Президента України від 25 травня 2020 р. №195 “Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016р. № 988, враховуючи висновки та рекомендації, постійної комісії Верховинської селищної ради з питань освіти, культури, туризму, засобів масової інформації, охорони здоров’я та у справах сім'ї, молоді та спорту, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів з реалізації в 2024 році у Верховинському районі Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року (додаток до рішення).

2. Відділу загально-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення Верховинської селищної ради (В.Данилюк) опублікувати дане рішення на офіційному сайті Верховинської селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оксану ЧУБАТЬКО.

**Селищний голова Василь МИЦКАНЮК**

**Секретар ради Петро АНТІПОВ**

 **План заходів**

 **з реалізації в 2024 році у закладах освіти Верховинської селищної ради**

 **Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****завдання** | **Найменування****заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані****результати** |
| Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового pecypcy у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг зорганізації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно Операційна ціль 1. Забезпечення достатнього фінансування для якісних закупівель |
| 1. Комунікація з представникамимісцевого | 1) Проведениямоніторингу за станом впровадження реформи | Впродовж 2024 року | Відділ освіти, молоді та спорту Верховинської селищної ради | Отримано актуальні дані про стан організації харчування в закладах освітиСформовано розуміння i необхідний рівень знань щодо особливостей i вимог до організації харчування |
| самоврядування щодо | харчування в закладах |  |  |
| особливостей i вимог | освіти |  |  |
| до забезпечення | 2) Надання необхідної |  |  |
| харчування в закладахосвіти | методичної таKOHсультативної ДОПОМОГИ |  |  |
|  | відповідальним за |  |  |
|  | організацію харчування |  |  |
|  | щодо особливостей i |  |  |
|  | вимог до забезпечення харчування дітей узакладах освіти |  |  |

2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****завдання** | **Найменування****заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані****результати** |
| 2. Збільшення вартості харчування на одну дитину | Аналіз показників вартості харчування в закладах освіти | Впродовж 2024 року | Верховинська селищна рада (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту | Збільшено Верховинською селищною радою фінансування на організаціюхарчування в закладах освіти |
| 3. Розгляд питання щодо можливості розширення переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням в закладах освіти | Підготовка відповідних рішень проможливості забезпечення безоплатним харчуванням у закладах освіти учнів певних категорій | Березень - квітень 2024]ЗОК | Верховинська селищна рада (за згодою) | Збільшено кількість дітей, охоплених безоплатним харчуванням |
| 4. Сприяння залученню додаткових інвестицій, спрямованих на покращення харчування дітей в закладах освіти | Прийняття відповідних рішень Верховинською селищною радоющо дасть змогу залучитидодатковікошти до місцевого бюджету для організаціі харчування | Впродовж 2024 року |  Верховинська селищна рада (за згодою), заклади освіти | Покращено фінансову спроможність місцевого самоврядування |

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані результати** |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічнихпроцесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP)Операційна ціль 1. Завдяки відновленій та модернізованій мережі харчоблоків закладів освіти забезпечення учнівповноцінним, безпечним та різноманітним харчуванням |
| 5. Визначення потреб закладів освіти, зокрема щодо модернізацїі харчоблоків, що дасть змогу передбачити відповідне фінансування | 1) Проведення опитування (моніторингу) в закладах освіти щодо проблемних питань i потреб в організації харчування | Квітень 2024 року | Відділ освіти, молоді Отримано дані щодо , спорту, Верховинська потреб в організації селищна рада, харчування в закладах освіти для прийняття , заклади освіти ефективнихуправлінських рішень |
|  | 2)Визначення попереднього переліку закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізаціі харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | Серпень 2024 року | Відділ освіти, молоді та Визначено потреби , спорту, закладів освіти щодо відновлення та/або модернізаціі , заклади освіти харчоблоків дляПрийняттЯефективних управлінських рішень |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування**заходу | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | Очікувані**результати** |
| 6. Забезпечення спрямування коштів місцевого бюджету i коштів, залучених від донорських організацій на зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти | Визначення пріоритетних проектів, спрямованих на розвиток матеріально - технічної бази харчоблоків закладів освіти, у межах передбачених видатків | Впродовж 2024 року |  Верховинська селищна рада,відділ освіти , молоді та спорту,заклади освіти | Поліпшено умови харчування в закладах загальної середньої освіти |
| 7. Впровадження проектів з будівництва/відновлення/ модернізації | Урахування рекомендацій для комплексної модернізації та | Впродовж 2024 року |  Верховинська селищна рада,відділ освіти, молоді та спорту | Створено умови для дотримання норм на принципах системи HACCP, покращення якості та безпечності харчування в закладахосвіти |
| харчоблоків у закладах | технологічного |  |  |
| загальної середньої | переоснащення |  |  |
| освіти, в основі яких | харчоблоків під час |  |  |
| лежить сучасний | розроблення проектної |  |  |
| технологічний процес, | документації |  |  |
| що забезпечує |  |  |  |
| дотримання норм на |  |  |  |
| принципах системи |  |  |  |
| HACCP, таприготування якісної |  |  |  |
| та безпечної їжі в асортименті |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування**заходу | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані****результати** |
| 8. Включати в бюджетні запити пропозиції щодо виділення коштів з місцевих бюджетів для належного функціонування харчоблоків освітніх закладів | Забезпечення належного функціонування харчоблоків закладів освіти | Впродовж 2024 року | Верховинська селищна рада (за згодою), заклади освіти | Покращено матеріально - технічну базу організації харчування |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему HACCP |
| 9. Забезпечення системності та регулярності підвищення кваліфікації, оновлення знань | 1) Забезпечення особам відповідальним за організацію харчування здобувачів освіти в закладах освіти, проходження онлайн - курсів на освітніх платформах із розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципахHACCP | Впродовж 2024 року |  Верховинська селищна рада,відділ освіти , молоді та спорту,заклади освіти | Підвищено поінформованість відповідальних осіб за організацію харчування в закладах освіти щодо впровадження, застосування та підтримання діевості системи HACCP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****завдання** | **Найменування****заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані****результати** |
|  | 2) Забезпечення участі у | Впродовж |  Верховинська селищна рада,відділ освіти , молоді та спорту,заклади освіти | Підвищено |
| навчаннях щодо | 2024 року |   | поінформованість |
| впровадження, |  |   | відповідальних осіб за |
| застосування та |  |  | організацію |
| підтримання дієвості |  |  | харчування в закладах |
| системи HACCP |  |  | освіти щодо |
|  |  |  | впровадження, |
|  |  |  | застосування та |
|  |  |  | підтримання дієвості |
|  |  |  | системи HACCP |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування i закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування i сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок Операційна ціль 1. Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками i працівниками харчоблоків |
| 10. Перегляд умов оплати праці працівників харчоблоків i медичних сестер у закладах освіти | Аналіз рівня оплати праці працівників їдалень i медичних сестер у закладах світи | Квітень 2024 року |  Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту | Отримано актуальні дані для прийняття управлінських рішень |
|  |  |  |  |  |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Найменування заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані результати** |
| 11. Забезпечення | Розроблення проектів 3 | Впродовж |  Відділ освіти, молоді та | Підвищено |
| підготовки/підвищення кваліфікації кухарів | підготовки/підвищення кваліфікації кухарів у | 2024 року |  спорту,  | професійні компетентності |
| через відповідні | рамках відповідних |  |  | працівників |
| регіональні та/або | регіональних та/або |  | заклади освіти | їдалень закладів |
| місцеві програми | місцевих програм |  |  | освіти |
| 12. Інформування про | Висвітлення успішної | Впродовж | Відділ освіти,  | Покращено якість |
| переваги співпраці | практики співпраці | 2024 року | та спорту | підвищення |
| органів місцевого | органів місцевого |  | Верховинської селищної ради | кваліфікації кухарів |
| самоврядування із | самоврядування із |  |  |  |
| закладом фахової | закладом фахової |  |  |  |
| передвищої освіти з питань перепідготовки | передвищої освіти з питань перепідготовки |  |  |  |
| кухарів | кухарів |  |  |  |
| Операційна ціль 2. Ефектхарчування | ивне впровадження органами місцевого само | врядування реформи системи шк | ільного |
| 13. Забезпеченнянадання роз’яснень щодо впровадження реформи системи шкільного харчування посадовим особам | Сприяння залученнюінститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій для проведення вебінарів, семінарів та ініних заходів | Впродовж2024 року |  Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту | Підвищеноефективність впровадження реформи шкільного харчування |
|  |  |  |  |  |
| самоврядування та депутатам місцевих рад |  |  |  |  |

7

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані****результати** |
| 14. Розгляд питання | Надання закладам  | Серпень |  Верховинська селищна рада, | Покращено |
| щодо можливості | освіти | 2024 року |  відділ освіти, молоді та спорту | організацію |
| введення посади | рекомендацій щодо |  |  | харчування в закладах |
| технолога | можливості введення |  |  | освіти |
| громадського харчування у | посади технологагромадського харчування |  |  |  |
| структурному підрозділі з питань | у структурному підрозділіз питань освіти |  |  |  |
| освіти виконавчого | виконавчого органу |  |  |  |
| органу  |  селищної ради, |  |  |  |
| селищної ради/закладі | закладу освіти, який |  |  |  |
| самостійно забезпечуєхарчування |  |  |  |
| освіти та сприяння розвитку надання |
| відповідних послуг |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання учасниками освітнього процесу здорового харчуванняОпераційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам |
| 15. Затвердження чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти | Розроблення чотиритижневого сезонного меню | Впродовж 2024 року |  Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Належна організація забезпечення збалансованого харчування учнів |

9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування****заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані результати** |
| 16. Забезпечення організації харчування в закладах освіти відділом освіти, молоді та спорту | Забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства | Впродовж 2024 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Забезпечено комфортне та безпечне освіти середовище, зокрема забезпечено державні гарантії щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |
| Операційна ціль 2. Сприяння свідомому вибору здорового харчування через освіту |
| 17. Формування в освітньому середовищі інформаційного поля для розуміння навичок здорового харчування та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустаціі тощо) | 1) Розроблення та здійснення інтерактивних заходів щодо формування здорових харчових звичок для дітей шкільного віку | Впродовж 2024 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Сформовано компетентності, необхідні дляздорового харчування |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування****завдання** | **Найменувания****заходу** | **Строк****виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Очікувані****результати** |
|  | 2) Запровадження відзнаки кращих практиквпровадження реформи в закладах освіти | Впродовж 2024 року | Верховинська селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Створено умови щодо мотивування до впровадження реформи |
| Операційна ціль 3. Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування |
| 18. Залучення лідерів думок, “спікерів реформи” до підвищення рівня поінформованості про зміни | Обмін досвідом щодо кращих практик впровадження реформи шкільного харчування | Впродовж2024 року | Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти | Поширено найбільш успішний досвід закладів освіти |
|  |  |  |  |  |

 **Секретар ради Петро АНТІПОВ**