ПРОЄКТ

Україна

Верховинська селищна рада

Верховинського району Івано-Франківської області

восьмого скликання

шістдесят друга  сесія

РІШЕННЯ

від ____.____.2026 року          			                                                  с-ще Верховина

№____-62/2026

Про розроблення Комплексного плану

просторового розвитку територій Верховинської

селищної територіальної громади Верховинського району

Івано-Франківської області

Керуючись статтями 16, 161, 20, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VІ (зі змінами), ст. 17 Закону України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII (зі змінами), Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018 № 2354-ХІІІ (зі змінами), Законом Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» № 711-IX від 17.06.2020 року (зі змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 853 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету на розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», п. 42 частини 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», взявши до уваги висновок постійної комісії з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, житлово-комунального та дорожнього господарства та висновок постійної комісії з питань розвитку агропромислового комплексу  земельних відносин, благоустрою,  екології та раціонального природокористування селищної ради та з метою сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та задля раціонального використання територій громади, створення належних умов для життєзабезпечення населення, інвестиційної привабливості для фізичних та юридичних осіб, сесія Верховинської селищної ради

ВИРІШИЛА:

- Розробити містобудівну документацію «Комплексний план просторового розвитку територій Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області» (далі – Комплексний план).

- Замовником розроблення Комплексного плану визначити Верховинську селищну раду (далі – Замовник).

- Замовнику Комплексного плану:

  - У встановленому законодавством порядку повідомити про початок розроблення Комплексного плану.

3.2. Забезпечити дотримання строків проведення підготовчих процедур розроблення Комплексного плану у відповідності до календарного плану (додаток 1).

3.3. Забезпечити дотримання визначених вимог до персонального складу робочої групи та строки прийняття заявок на участь у робочій групі для формування завдання на розроблення Комплексного плану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (зі змінами).

3.4. Забезпечити підготовку пропозицій щодо переліку та значень індикаторів у рамках напрацювання завдання на розроблення Комплексного плану.

3.5. Оприлюднити прогнозовані наслідки розроблення Комплексного плану (додаток 2).

3.6. Надати визначеному у встановленому порядку розробнику містобудівної документації вихідні дані на розроблення Комплексного плану, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (зі змінами).

3.7. Скласти і затвердити завдання на розроблення Комплексного плану.

3.8. Забезпечити розроблення Комплексного плану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (зі змінами).

3.9. Забезпечити проведення громадського обговорення проєкту містобудівної документації.

3.10. Забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану.

3.11. Забезпечити розгляд проєкту Комплексного плану на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

3.12. Забезпечити погодження відповідних проектних рішень містобудівної документації відповідно до чинного законодавства, подання проєкту містобудівної документації для проведення експертизи у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» (зі змінами).

3.13. Подати у порядку визначеному чинним законодавством проєкт Комплексного плану на затвердження Верховинській селищній раді.

4. Фінансування робіт, здійснювати за рахунок місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

5. Організацію виконання рішення покласти на відділ містобудування та архітектури Верховинської  селищної ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, житлово-комунального та дорожнього господарства та з питань розвитку агропромислового комплексу  земельних відносин, благоустрою,  екології та раціонального природокористування Верховинської селищної ради.

Секретар ради                                                              Петро АНТІПОВ

Додаток № 1

Календарний план підготовчих процедур для розроблення

Комплексного плану просторового розвитку територій

Верховинської селищної територіальної громади

Верховинського району Івано-Франківської області

| № | Назва підготовчої процедури розроблення Комплексного плану | Строк проведення (робочі дні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інформування через місцеві засоби масової інформації та веб-сайт Верховинської селищної ради про початок розроблення Комплексного плану, порядок і строки внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами | Не менше 15 робочих днів з дати оприлюднення |
| 2 | Інформування мешканців територіальної громади шляхом розміщення інформаційного повідомлення на веб-сайті Верховинської селищної ради щодо проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану, яке містить інформацію про вимоги до персонального складу робочої групи та порядку подання кандидатур до неї | Не менш як протягом 10 робочих днів від дати публікації відповідного повідомлення |
| 3 | Вжиття заходів до отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів. Отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад шляхом подання запитів до виконавчих органів суміжних територіальних громад та Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Формування переліку раніше розробленої містобудівної документації та документації із землеустрою, документів державного планування, затверджених селищною радою (концепцій, стратегій, проєктів, програм, інших документів щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій), переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрометеорологічних вишукувальних, проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території громади. | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Однак варто враховувати, що ці завдання мають бути виконані та їх результати враховані до часу проведення стратегічної сесії. При цьому отримання державних інтересів має вкладатися в період 30 робочих днів від отримання облдержадміністрації запиту від громади. Відповідно пропонується розпочинати одразу після затвердження рішення про розроблення Комплексного плану та передбачати 6-8 тижнів на виконання. |
| 4 | Формування та затвердження персонального складу Робочої групи з формування завдання на розроблення Комплексного плану та розміщення рішення про затвердження персонального складу на веб-сайті Верховинської селищної ради. | Не раніше, ніж буде завершено збір заяв на участь в робочій групі (завдання №2) |
| 5 | Визначення Робочою групою переліку основних заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади та порядку відбору учасників стратегічної сесії. Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін на веб-сайті Верховинської селищної ради про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників. | Не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати проведення стратегічної сесії |
| 6 | Визначення Робочою групою загальних пріоритетів просторового розвитку територіальної громади, у тому числі формулювання бачення перспектив розвитку територіальної громади, складання переліку пріоритетів довгострокового розвитку та визначення основних заходів щодо сприяння залученню інвестицій, поліпшення умов життєдіяльності та господарської діяльності. Визначення робочою групою тематичних напрямів громадського обговорення. Опрацювання пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо розроблення Комплексного плану. Розміщення на веб-сайті Верховинської селищної ради інформації щодо отриманих пропозицій до Комплексного плану від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайтів. Здійснення відбору учасників стратегічної сесії. | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується розпочинати виконання з дати затвердження персонального складу робочої групи та завершувати до дати проведення стратегічної сесії |
| 7 | Інформування на веб-сайті Верховинської селищної ради мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади про час та місце проведення стратегічної сесії. | Не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати її проведення |
| 8 | Проведення стратегічної сесії | В календарному плані рекомендується закласти період, в який має бути проведена стратегічна сесія, щоб надалі робоча група могла визначитися з більш вдалим днем для максимального залучення зацікавлених сторін |
| 9 | Узагальнення Робочою групою напрацювань стратегічної сесії у вигляді проєкту протоколу стратегічної сесії | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для формування протоколу стратегічної сесії |
| 10 | Розміщення протоколу стратегічної сесії на веб-сайті Верховинської селищної ради із забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайту | Період прийому коментарів до протоколу має становити не менш 10 робочих днів |
| 11 | Опрацювання Робочою групою коментарів до протоколу стратегічної сесії, доопрацювання і затвердження протоколу та оприлюднення його на веб-сайті Верховинської селищної ради. | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання |
| 12 | Підготовка проєкту завдання на розроблення Комплексного плану на основі протоколу стратегічної сесії. | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання |
| 13 | Схвалення робочою групою проєкту завдання на розроблення Комплексного плану не менш як двома третинами голосів від свого затвердженого складу та затвердження проєкту завдання на розроблення Комплексного плану замовником, публікація завдання на веб-сайті Верховинської селищної ради. | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання |
| 14 | Визначення джерел фінансування Комплексного плану | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання |
| 15 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення Комплексного плану та визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання |
| 16 | Публікація на веб-сайті календарного плану виконання робіт з розроблення Комплексного плану відповідно до укладеного договору на розроблення Комплексного плану | Вимог щодо строків проведення не встановлено. Рекомендується закладати з запасом об’єктивно необхідний час для виконання |

Секретар  ради                                                                                Петро АНТІПОВ